## Sheet1
Thrive Wellness — Blog Content Audit & Migration Buckets
# | Post Title (TH) | URL Slug | Est. Visits/mo | Backlinks | No Meta Desc | Thin Content (<300 words) | 404 / Issues | Bucket | Action / Notes
BUCKET 1 — KEEP AS-IS
1 | ประโยชน์ของพริก | post/chili | 1771 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Top traffic post. Add meta desc. Title is good.
2 | คุณรู้จักแร่ธาตุดีแค่ไหน? | post/แร่ธาตุ | 1077 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Strong traffic. Add meta desc.
3 | แอปเปิ้ลแดง Vs แอปเปิ้ลเขียว | post/apple-benefit | 1046 | 3 | ✓ |  |  | Bucket 1 | 3 backlinks, high traffic. Migrate as-is + meta desc.
4 | ประจำเดือนไม่มาเกิน 3 เดือน? | post/abnormal-period | 675 | 171 | ✓ |  |  | Bucket 1 | 171 backlinks — very high value. Must preserve URL exactly.
5 | 7 อาการสุดทนของมนุษย์เมนส์ | post/periodpain | 399 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Good traffic. Add meta desc.
6 | ปวดท้องเมนส์ ต้องหาหมอหรือไม่? | post/ประจำเดือนเคลื่อน | 388 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc. Keep URL as-is. | หน้านี้ไม่มี
7 | เพราะชีวิตขาด Zinc ไม่ได้ | post/zinc-checklist | 340 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Checklist format — good for GEO. Add meta + FAQ schema.
8 | ป่วยง่าย ป่วยบ่อย วิตามินตัวไหนดี? | post/immunity | 301 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
9 | Growth factor คืออะไร | post/growth-factor | 281 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Good traffic. Add meta desc.
10 | Smiling Depression รอยยิ้มหน้ากาก | post/smiling-depression | 245 | 4 | ✓ |  |  | Bucket 1 | 4 backlinks. Keep. Add meta desc.
11 | Glutathione กลูตาไธโอน | gluta | 214 | 3 | ✓ |  |  | Bucket 1 | 3 backlinks. Service-adjacent content — high priority keep.
12 | 7 ประโยชน์ของ CoQ10 | post/ประโยชน์ของ-coq10 | 177 | 1 | ✓ |  |  | Bucket 1 | 12 FB shares. Good social signal. Keep. | หน้านี้ไม่มี
13 | Ashwagandha คืออะไร | post/ashwagandha | 159 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Good traffic. Add meta desc.
14 | ปวดท้องบ่อย ท้องเสียประจำ? | post/ลำไส้อักเสบ | 144 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
15 | นอนไม่หลับ Tryptophan | post/tryptophan | 142 | 1 | ✓ |  |  | Bucket 1 | 1 backlink. Keep.
16 | GABA สารสกัดจมูกข้าว | post/_gaba | 126 | 2 | ✓ |  |  | Bucket 1 | 2 backlinks. MERGE with sleep-gaba post before migrating.
17 | Mental Health ป่วย นำไปสู่โรคอะไร? | post/mental-health | 124 | 233 | ✓ |  |  | Bucket 1 | ⭐ 233 backlinks! Highest backlink count. Preserve URL exactly.
18 | ชวนรู้จัก Silica แร่ธาตุแห่งความงาม | post/silica | 122 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
19 | ชวนรู้จักโบรมีเลน จากสับปะรด | post/bromelain | 118 | 6 | ✓ |  |  | Bucket 1 | 6 backlinks. Keep.
20 | เสริม OMEGA 3 ลดความเครียด | post/omega-3 | 111 | 1 | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
21 | สารสื่อประสาท คืออะไร | post/neurotransmitters | 105 | 1 | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
22 | ปัญหาสิวประจำเดือน | post/ปัญหาสิวประจำเดือน | 101 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
23 | 7 อาหารที่มี Probiotic สูง | post/อาหารที่มี-probiotic | 89 | 2 | ✓ |  |  | Bucket 1 | 2 backlinks. Keep.
24 | วิตามิน A ช่วยเสริมภูมิ | post/vitamin-a | 87 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
25 | L-carnitine คืออะไร | post/l-carnitine | 82 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
26 | ปวดท้องเมนส์ อาการปวดหน่วง | post/menstrual-pain | 82 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Similar to #6 — check for overlap before migrating.
27 | ผื่นลมพิษ แก้ไม่หายขาด | post/ผื่นลมพิษ | 67 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
28 | Triglyceride ค่าที่ไม่ควรมองข้าม | post/triglyceride | 64 | 1 | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
29 | สาเหตุผมร่วงจากฮอร์โมน | post/hairloss | 63 | 2 | ✓ |  |  | Bucket 1 | 2 backlinks. Keep. | หน้านี้ไม่มี
30 | 5 วิตามินเสริมภูมิคุ้มกัน | post/boost-ภูมิคุ้มกัน | 63 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc. | หน้านี้ไม่มี
31 | NAD Plus คืออะไร | nad | 59 | 1 | ✓ |  |  | Bucket 1 | Service page — very important. Keep.
32 | โครเมียม ลดความอยากน้ำตาล | post/chromium | 54 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
33 | จะเกิดอะไรขึ้นเส้นเลือดตีบ | post/cloggedarteries | 51 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
34 | แฟนไม่ได้หมดรัก สารสื่อประสาท | post/neurotransmitter | 41 | — | ✓ |  |  | Bucket 1 | Add meta desc.
BUCKET 2 — REWRITE FOR SEO/GEO
35 | ระบบภูมิคุ้มกัน Immune System | immunesystem | 20 | 201 | ✓ |  |  | Bucket 2 | ⭐ 201 backlinks but only 20 visits — page has authority, content is weak. HIGH priority rewrite.
36 | โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ลดลง | post/growth-hormone-2 | 1 | 108 | ✓ |  |  | Bucket 2 | ⭐ 108 backlinks, 1 visit — major missed opportunity. Rewrite urgently.
37 | Mood Swings ¦ คลินิกสุขภาพ | health-concerns/mood-swings | 37 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Health Concern page. Rewrite with FAQ schema for GEO.
38 | นวดประคบร้อนแบบไทยๆ | post/herbal-compress-massage | 36 | 1 | ✓ |  |  | Bucket 2 | Wellness content, good for GEO. Expand and add FAQ.
39 | คู่มือทานวิตามินซี | post/คู่มือทานวิตามินซี | 36 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Practical guide — good GEO candidate. Rewrite with Q&A format.
40 | แพ้กุ้ง แพ้แป้ง IgE | allergy-ige | 35 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Service-adjacent. Rewrite to be more clinical, add FAQ.
41 | แมกนีเซียม ลดปวดไมเกรน | post/magnesium | 34 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | MERGE with magnesium-1 and magnesium hero posts into one definitive post.
42 | Magnesium ช่วยนอนหลับ | post/magnesium-1 | 26 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Duplicate magnesium — merge into #41 before migrating.
43 | Magnesium แร่ธาตุฮีโร่ | post/magnesium-hero | 2 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | 3rd magnesium post — merge into #41. Do not migrate separately.
44 | 5 สัญญาณผิวเตือนภูมิคุ้มกันพัง | post/ภูมิคุ้มกันพัง | 29 | 2 | ✓ |  |  | Bucket 2 | 2 backlinks. Worth rewriting. Add FAQ.
45 | วิตามินบี6 สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ | post/vitamin-b6 | 26 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Niche but relevant. Rewrite with FAQ schema.
46 | Gut 3P ดีต่อลำไส้ | post/postbiotic | 25 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Rewrite to explain Pre/Pro/Postbiotic clearly. Good GEO topic.
47 | สเตียรอยด์ ที่เราสร้างได้เอง | post/สเตียรอยด์ | 24 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Interesting topic. Rewrite for clarity and search intent.
48 | สาเหตุและอาการ PID อุ้งเชิงกราน | post/pelvicinflammatorydisease | 21 | 3 | ✓ |  |  | Bucket 2 | 3 backlinks. Medical content — rewrite carefully with FAQ.
49 | ประจำเดือนมามากผิดปกติ | post/menorrhagia | 20 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Rewrite with clinical detail + FAQ for GEO.
50 | วิตามินบี3 ปัญหาผิวหย่อยคล้อย | post/vitamin-b3 | 18 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Rewrite. Expand content significantly.
51 | 8 ลักษณะสุขภาพดี | post/8-ลักษณะสุขภาพดี | 18 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Rewrite as a listicle with FAQ. Good GEO format.
52 | สาวๆ อยากมีกล้าม Testosterone | post/testosterone-woman | 17 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Rewrite. Audience-specific. Good for women's health cluster.
53 | สารกัดบูดในอาหาร | post/preservatives | 16 | 3 | ✓ |  |  | Bucket 2 | 3 backlinks. Rewrite with structured data.
54 | เช็คภูมิคุ้มกัน ภูมิตก! | post/check-immune-system | 16 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Rewrite as practical checklist + FAQ.
55 | ฮอร์โมนเพศหญิง ที่ต้องรู้จัก | post/femaleshormones | 15 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Foundational women's health post. Rewrite comprehensively.
56 | 8 วิธีเพิ่ม Human Growth Hormone | post/human-growth-hormone | 14 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Practical tips — good GEO. Rewrite with numbered FAQ.
57 | 6 คุณประโยชน์ Kombucha | post/6_benefits_kombucha | 14 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | 19 FB shares. Rewrite with more depth.
58 | หน้ามืด วูบบ่อย อันตราย | post/syncope | 12 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Medical topic. Rewrite carefully with FAQ + when to see doctor.
59 | นอนละเมอ สาเหตุ | post/sleepwalking | 12 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Rewrite with FAQ. Good sleep cluster topic.
60 | Burn Out Syndrome Adrenal Fatigue | how-to-overcome-burn-out-syndrome | 12 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Rewrite. URL-slug is long — simplify in WordPress.
61 | NK Cell เม็ดเลือดขาว | post/nkcell | 3 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Service-adjacent. Rewrite to link to NK Cell test service.
62 | Progesterone ฮอร์โมนเพศหญิง | post/progesterone | 8 | 8 | ✓ |  |  | Bucket 2 | 8 backlinks! Low traffic but strong authority. Rewrite urgently.
63 | ฮอร์โมนวัยทอง เริ่มตอนอายุเท่าไหร่ | post/ฮอร์โมนวัยทอง | 9 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Women's health cluster. Rewrite with FAQ for GEO.
64 | ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง IgG | post/ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง-igg | 2 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Rewrite — service content. Add FAQ + link to check-up.
65 | PMS อาการก่อนเป็นประจำเดือน | post/pms-premenstrualsyndrome | 1 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Rewrite. Women's health staple topic. Expand significantly.
66 | PCOS สาเหตุและอาการ | post/_pcos | 10 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Very searched topic. Rewrite comprehensively with FAQ.
67 | อินซูลิน ฮอร์โมนป้องกันเบาหวาน | post/insulin | 11 | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | Rewrite. Add FAQ + link to health check-up service.
68 | ภาวะต่อมหมวกไตล้า Adrenal Fatigue | adrenal-fatigue | 7 | 2 | ✓ |  |  | Bucket 2 | 2 backlinks. Rewrite — service-adjacent. Add FAQ.
69 | Coenzyme Q10 หัวใจ | post/coenzyme-q10 | 10 | 1 | ✓ |  |  | Bucket 2 | Similar to CoQ10 post #12 — check overlap, merge or rewrite.
70 | Vitamin D สำหรับภูมิคุ้มกัน | post/vitamin-d-immune | — | — | ✓ |  |  | Bucket 2 | 0 visits but important topic. Rewrite comprehensively.
BUCKET 3 — DELETE / DO NOT MIGRATE
71 | All /blog/hashtags/ pages | blog/hashtags/* | — | — |  | ✓ | 404 | Bucket 3 | All returning 404. Wix auto-generated. Do not migrate.
72 | All /members-area/ spam pages | members-area/* | — | — |  | ✓ | 404 + spam | Bucket 3 | Spam bot registrations, all 404. Completely ignore.
73 | All /blog/categories/ pages | blog/categories/* | — | — | ✓ | ✓ | thin 150-200w | Bucket 3 | Auto-generated category pages, all thin (<200 words), no meta desc. WordPress auto-generates better category pages.
74 | /pricing-plans/list | pricing-plans/list | — | — | ✓ | ✓ | 35 words | Bucket 3 | Wix-specific page. 35 words. Do not migrate.
75 | Service pages (/service-page/) | service-page/* | — | — | ✓ | ✓ | <50 words | Bucket 3 | Wix booking pages, all <50 words. Already rebuilt in new HTML.
76 | 6สูตร Buffet IV Drip Vitamin | post/6สูตรbuffet-iv-drip-vitamin | — | — | ✓ | ✓ | 124 words | Bucket 3 | Thin content (124 words). Rewrite as new post instead.
77 | Booster Quercetin ต้านไวรัส | post/booster-to-quercetin | 12 | — | ✓ |  | Outdated COVID | Bucket 3 | COVID-era content (2021). Outdated and time-sensitive. Delete.
78 | N-Acetylcysteine NAC vs COVID | post/n-acetylsysteine-nac-against-covid-19 | — | — | ✓ |  | Outdated COVID | Bucket 3 | COVID-era content. Delete.
79 | 7 วิตามินเสริมภูมิ (duplicate 1) | post/7-วิตามินเสริมภูมิคุ้มกัน | 3 | — | ✓ |  | Duplicate | Bucket 3 | Duplicate of post #111 in data — nearly identical title. Merge or delete.
80 | 7 วิตามินเสริมภูมิ (duplicate 2) | post/7-วิตามินเสริมภูมิ-มีอะไรบ้าง | 1 | — | ✓ |  | Duplicate | Bucket 3 | Second duplicate. Delete.
81 | Healthy Food Series (ตอนที่ 1-5,7) | post/healthy-food-series | 4 | — | ✓ | ✓ | <200 words each | Bucket 3 | Short food series posts (4 visits each). Too thin. Either merge into one post or delete.
82 | นอนไม่หลับ GABA (sleep-gaba) | post/sleep-gaba | 9 | 1 |  |  | Dup of _gaba | Bucket 3 | Duplicate of GABA post #16. Merge content into #16, then redirect this URL.
83 | โยคะฟลาย Yoga Fly | post/yogafly | 5 | — | ✓ |  | Off-topic | Bucket 3 | Off-brand content — not related to Thrive's services. Delete.
84 | /white-skin | white-skin | — | — |  |  | 404 | Bucket 3 | 404 error. Page doesn't exist. Do not migrate.
85 | ตรวจภูมิแพ้ Antibody COVID (IgG) | igg-antibody-covid | 6 | — | ✓ |  | Outdated | Bucket 3 | COVID antibody test page. Outdated. Delete or update entirely.
86 | การกอดที่มากกว่าการบอกรัก | post/__hug | 9 | — | ✓ |  | Off-topic | Bucket 3 | Lifestyle fluff — no relevance to clinic services. Delete.
87 | ลำไส้อักเสบ (broken URL) | post/ลำไส้อักเสบ (404) | — | — |  |  | 404 | Bucket 3 | URL encoding broken — 404. Do not migrate.

## Sheet2
Content Audit Summary — thContent Audit Summary — thrivewellnessth.comrivewellnessth.com
OVERVIEW
Total posts audited | 87
BUCKET BREAKDOWN
Bucket 1 — Keep As-Is | 34 | Migrate via Blog Porter, add meta desc only
Bucket 2 — Rewrite for SEO/GEO | 36 | Rewrite before migrating (prioritise by backlinks first)
Bucket 3 — Delete / Skip | 17 | Do not import to WordPress
KEY SEO FINDINGS
Posts with NO meta description | ~109 URLs | All blog posts + category pages affected
Homepage missing H1 tag | 1 page | Fix immediately — high SEO impact
Duplicate category pages | 2 pages | 'สุขภาพผู้หญิง' appears twice — consolidate
Broken 404 pages | ~40 URLs | Hashtag pages + members-area spam bots
Thin content (<300 words) | ~30 posts | Category pages + service pages + short posts
Outdated COVID content | 2-3 posts | Delete — no longer relevant to clinic brand
HIGH-VALUE BACKLINK POSTS (prioritise URL preservation)
post/mental-health | 233 backlinks | ⭐ Highest value — preserve URL exactly
immunesystem | 201 backlinks | ⭐ Low traffic — rewrite urgently
post/abnormal-period | 171 backlinks | ⭐ Good traffic too — keep as-is + meta
post/growth-hormone-2 | 108 backlinks | ⭐ Only 1 visit — needs full rewrite
post/bromelain | 6 backlinks | Keep as-is + meta desc
post/pelvicinflammatorydisease | 3 backlinks | Rewrite — medical content
post/preservatives | 3 backlinks | Rewrite
post/progesterone | 8 backlinks | Rewrite — women's health
RECOMMENDED MIGRATION ORDER
Step 1 | Fix homepage H1 | Critical — do first
Step 2 | Rewrite 4 high-backlink posts | immunesystem, growth-hormone-2, progesterone, mental-health
Step 3 | Migrate Bucket 1 via Blog Porter | 34 posts — bulk import then add meta desc
Step 4 | Rewrite Bucket 2 progressively | ~2-3 posts/week — prioritise by backlink count
Step 5 | Set up 301 redirects for all | Use Redirection plugin — every old URL must redirect
Step 6 | Delete Bucket 3 from Wix | Or noindex before domain switch